## Slide 1: Task Force
TecVenues

## Slide 2: Antecedentes
Pain Points:
Poca administración
Desmotivación
Poca colaboración
Equipo sin coordinación
Transparencia
Poco entendimiento en las actividades
Seguimiento a los clientes

## Slide 3: Desafio
Generar atracción de nuevos clientes, así como incrementar la velocidad y eficiencia en la respuesta del equipo a nuevas solicitudes, todo esto con el fin de alcanzar la meta establecida.

## Slide 4: Medición del éxito
El éxito de esta transformación se medirá a través del incremento en el pipeline de clientes, nuevas ventas confirmadas, la velocidad en la respuesta a nuevos leads, la eficiencia operativa y la colaboración del equipo.

## Slide 5: Ceremonias
Semana 1-2
Sprint - Time box 2 horas
Daily standup – Time box 15 minutos
Daily Closure - Time box 15 minutos
Daily Retrospective – Time box 15 minutos
A partir de la semana 3:
Sprint – Time box 1 día
Daily standup – Time box 15 minutos
Daily Closure - Time box 15 minutos
Weekly Retrospective – Time box 15 minutos

## Slide 6: Siguientes pasos
Onboarding
  Agile
  Capacitaciones Scrum
  Capacitaciones Jira
La implementación de un CRM y Jira marca el siguiente paso en nuestra transformación ágil. Estas herramientas nos permitirán abordar los desafíos actuales de manera más efectiva y seguir brindando un servicio excepcional a nuestros clientes.
Definir y priorizar nuevas épicas.
Acuerdos y políticas explicitas post bunker.
Actualización del proceso TecVenues

## Slide 7: Areas de oportunidad:
Establecer Roles y Responsabilidades
Establecer Backlog y Planificación de Sprints
  El backlog de productos ayudará a priorizar las características y tareas más importantes.
Actualizaciones constantes al proceso
Implementar Herramientas de Gestión Ágil